## Hoja 1
Periodo: Octube 2022 - Noviembre 2022
ID | Descripcion | Tiempo | Persona | Resultado
1 | Ideas para la aplicacion | 1 dia | Luis | Queda pactado realizar una aplicacion de reclamos | Fase previa
2 | Establecer diseño y funcionalidad | 2 semanas | Grupo | La aplicacion web tendrá un funcionamiento simple y lineal con un comportamiento responsivo | Fase inicial
3 | Seleccionar tema de bootstrap | 3 dias | Luis | Se establece el tema Morph de Bootswatch | Fase desarrollo
4 | Escritura y disaño de index | 2 dias | Luis | El cliente seleccionara el tipo de reclamo a realizar desde la primera vista | Fase final
5 | Pagina de formulario | 1 semana | Grupo | Se establecen los campos del formulario
6 | Donde se guardaran los reclamos? | 2 semanas | Grupo | Los arreglos se guardaran en un arreglo de objetos, cada arreglo es un objeto
7 | Crear funciones | 2 dias | Nacho | Funcion que crea el objeto reclamo y otra que permitira ingresar otro
8 | Crear clase | 2 dias | Nacho | Creada la clase Reclamos con 2 metodos para presentar los datos
9 | Presentacion de datos | 3 dias | Nacho | El cliente verá sus reclamos en otra vista en formato de tarjetas
10 | Consulta por fallos | 1 dias | Grupo | Consulta a Esteban por errores en variable categoria
11 | Solución al problema de variable | 1 dia | Nacho | Debido a inconvenientes al pasar el valor de "categoria" de los botones al formulario, la misma debe cargarse nuevamente desde ahí (select)
12 | Nueva presentación | 1 dia | Nacho | Se eliminó la ultima vista con los reclamos realizados, ahora se muestran en la misma página del formulario al cargar todos los reclamos deseados
13 | Testeo | 2 dias | Grupo | La aplicación ya esta finalizada y es estable
14 | Proxima entrega del proyecto | 1 dia | Grupo | https://github.com/Nacho2001/Proyecto_practica.git